АДМИНИСТРАЦИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   05.06.2024           №  217

р.п. Кантемировка

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кантемировского муниципального района Воронежской области

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кантемировского муниципального района  администрация Кантемировского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кантемировского муниципального района в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кантемировского

муниципального района                                                            В.В. Покусаев

Приложение № 1

к  постановлению администрации Кантемировского

муниципального района

Воронежской области

От 05.06.2024   №217

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кантемировского муниципального района  разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ Кантемировского муниципального района.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно отделом экономики администрации Кантемировского муниципального района (далее- отдел экономики) на основании информации, содержащейся в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кантемировского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации.

3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

-  оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий  и их плановых значений по формуле:

,

где:

– уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

– плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или по формуле:

Сд = Зп / Зф × 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

- степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования финансовых средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

4. Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем и представляется ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным в отдел экономики вместе с отчетом о ходе реализации муниципальной программы.

5. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

-уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

-уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90%;

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 80%;

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%.

6. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.