АДМИНИСТРАЦИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                           №_______

р.п. Кантемировка

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по направлению

имущественной поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кантемировского муниципального района, в целях реализации плана мероприятий («дорожные карты») администрация Кантемировского муниципального района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кантемировского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кантемировского

муниципального района                                                                          В.В. Покусаев

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Кантемировского муниципального района от ____________2019 № _______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий ("дорожная карта") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия |  | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие НПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества | 25.11.2019 | 01.04.2020 |  | Администрации сельских поселений Кантемировского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.2. | Принятие НПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества | 10.01.2020 | 01.06.2020 |  | Администрации сельских поселений Кантемировского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в программу по развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 01.10.2020 | 01.11.2020 |  | Администрация Кантемировского муниципального района |  |  |  |  |
| 2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение графика проведения заседаний рабочих групп | ежегодно |  |  | Администрация Кантемировского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 01.05.2020 | 31.05.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района, отдел по экономике и управлению имуществом |  |  |  |  |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию | 01.06.2020 | 30.06.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района, отдел по экономике и управлению имуществом |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.3 (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | 01.07.2020 | 31.07.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района, отдел по экономике и управлению имуществом |  |  |  |  |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 01.08.2020 | 31.08.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района, отдел по экономике и управлению имуществом |  |  |  |  |
| 2.6. | Направление сведений, указанных в подпункте 2.5, в группу в целях рассмотрения, выработки рекомендаций и представления в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 01.09.2020 | 30.09.2020 |  | отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |  |  |  |  |
| 3. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закрепленными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения, принятого рабочей группой на основании материалов, представленных согласно подпункту 2.6 | 01.10.2020 | 31.10.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района, отдел по экономике и управлению имуществом |  |  |  |  |
| 3.2. | Размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень | 29.11.2020 | 16.12.2020 |  | Администрации Кантемировского городского и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |